## Slide 1
PROGRAMA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
SUGESTÕES PARA OS TRABALHOS
Grupo de Trabalho – LGPD – Estado de Minas Gerais
SEPLAG – CGE – PRODEMGE – SEF – AGE
programa
proposta
etapas
grupo
entregas
acompanhe

## Slide 2
programa
proposta
etapas
grupo
entregas
acompanhe
PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
O GT de LGPD do Estado de Minas Gerais, constituído pela Resolução conjunta 10.064/2019, visa (dentre outros objetivos) apresentar propostas e diretrizes para o mapeamento, tratamento e classificação dos dados pessoais por parte dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual , respeitando as previsões da Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD.
Considerando o escopo dos trabalhos, compreendemos que as ações são compatíveis com um Programa de Proteção de Dados Pessoais.

## Slide 3
programa
proposta
etapas
grupo
entrega
acompanhe
PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Há alguns passos fundamentais para dar início a um programa de proteção de dados pessoais/projeto de adequação à LGPD.
Constituir o grupo de trabalho, definir a metodologia de adequação e analisar riscos são alguns deles.
Os trabalhos de adequação poderão se tornar processos institucionais continuados, que deverão ser incorporados à organização permanentemente, uma vez que, os produtos, serviços, processos internos são constantemente alterados, e novas pessoas passam a integrar o quadro de servidores.
A LGPD determina que as organizações devem ser capazes de demonstrar que adotaram as medidas devidas, considerando o tempo, custos e tecnologia disponível, para estarem o mais próximo possível da conformidade.

## Slide 4
programa
proposta
etapas
grupo
entregas
acompanhe
Esclarecemos que há diversos caminhos, técnicas e metodologias que podem ser adotados para atender às exigências da LGPD. Este material tem caráter sugestivo, podendo ser tomado como referência para os órgãos e entidades da administração pública estadual. Recomendamos que cada instituição avalie suas necessidades, recursos e perfil, a fim de definir o projeto mais adequado.
PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

## Slide 5
programa
proposta
etapas
grupo
entregas
acompanhe
3
2
1
FASE 1
Grupo de trabalho
FASE 2
Execução
Inventário
Levantamento de riscos
FASE 3
Avaliação
Identificação de melhorias
Sugestão de roteiro para os trabalhos dos grupos internos aos órgãos/entidades para a LGPD
A comunicação deve perpassar todo o trabalho

## Slide 6
programa
proposta
etapas
grupo
entregas
acompanhe
ATRIBUIR FUNÇÕES
PASSO 2/4
PUBLICAR NORMATIVO
PASSO 3/4
REALIZAR ESTUDOS SOBRE A LGPD
PASSO 4/4
DEFINIR GRUPO
DE TRABALHO
PASSO 1/4
FASE 1 – GRUPO DE TRABALHO
etapas

## Slide 7
programa
proposta
grupo
entregas
acompanhe
PASSO 1/4 – DEFINIR GRUPO DE TRABALHO
É recomendável que o grupo não seja tão grande, que inviabilize ou dificulte os trabalhos, nem tão pequeno, que cause um excesso ou sobrecarga de trabalho.
Lembre-se:
O comprometimento da Alta Administração é fundamental para o funcionamento do programa de privacidade. O patrocínio e o apoio explícito da Alta Administração são decisivos para o sucesso dos trabalhos.
Além disso, os gestores devem disponibilizar os recursos suficientes para possibilitar a realização dos trabalhos de adequação à LGPD.
É interessante considerar um titular e um suplente para os membros do grupo, para o caso de eventual ausência.
Definir comitê temático (grupo de trabalho interno ao órgão) para conduzir os trabalhos referentes à adequação à LGPD. É importante identificar pessoas estratégicas, interessadas ou mobilizadas pelo tema. Um grupo multidisciplinar, com integrantes de áreas afetas ao tema da LGPD, pode ser produtivo.
etapas

## Slide 8
programa
proposta
etapas
grupo
entregas
acompanhe
São conhecedoras do “negócio” do órgão/entidade e dos grandes processos de trabalho.
Áreas finalísticas
Pode ajudar a garantir o patrocínio da alta gestão.
Gabinete
Pode ajudar a buscar soluções para a privacidade e
segurança de dados.
Segurança da Informação
É detentor de grande volume de processos com dados pessoais.
RH
Pode ajudar a pensar na execução e nas soluções para o inventário.
TI
Pode colaborar com as discussões jurídico-legais.
Assessoria Jurídica
Sugestão de constituição do grupo

## Slide 9
programa
proposta
etapas
grupo
entregas
acompanhe
Objetivos e atividades do grupo
Coordenar a elaboração do programa de proteção de dados pessoais
Cronograma;
Matriz de responsabilidade;
Registro dos trabalhos e reuniões;
Uso de aplicativos e plataformas como o Trello ou o GitHub, que possibilitam a construção e acompanhamento coletivo das atividades.
Aprofundar os conhecimentos sobre proteção de dados pessoais e buscar nivelar o conhecimento do grupo
Planejar os trabalhos do grupo, buscar garantir a produtividade de reuniões
Promover ações de sensibilização, tanto para a alta gestão, como para a equipe do órgão/entidade. Convidar a Assessoria de Comunicação para apoiar.
Ferramentas úteis
A realização das reuniões de maneira estruturada e o registro organizado dos trabalhos permitem um histórico e uma visão geral melhor do processo de trabalho.

## Slide 10
programa
proposta
etapas
grupo
entregas
acompanhe
Coordenador
Deve ser capaz de “fazer o trabalho acontecer”. Um bom trânsito entre a alta gestão e as áreas técnicas são interessantes. Pode ser um representante do gabinete, mas o perfil também deve ser levado em conta.
Representante do órgão junto ao GT do Estado
Deverá participar das reuniões convocadas pelo GT do Estado, receber orientações, levar questionamentos, propor alternativas e transmitir isso ao grupo de trabalho interno
As funções podem ser acumuladas.
PASSO 2/4 – ATRIBUIR FUNÇÕES
Os trabalho relativos à proteção de dados pessoais vão demandar bons conhecimentos nas áreas de tecnologia de informação, segurança de informação, jurídico, compliance, gestão estratégica e de riscos. A ideia do grupo multidisciplinar é reunir pessoas que tenham esses conhecimentos. Na ausência de integrantes que dominem as matérias, pode-se buscar suprir o conhecimento com cursos, estudos e os trabalhos práticos.

## Slide 11
programa
proposta
etapas
grupo
entregas
acompanhe
Sugestão perfil do coordenador
Deve ser um profissional com perfil de gestão, que garanta que os trabalhos do grupo aconteçam, mantenha as pessoas ativas, possa direcionar os membros do grupo, de modo a otimizar seus conhecimentos, sua colaboração e suas entregas.
Deve conhecer e interpretar a legislação de privacidade, entender aspectos de TI e segurança da informação, transitar em assuntos de compliance, governança e normas corporativas e ainda conhecer a operação e os processos do órgão.
Criatividade
Foco em resultados
Disponibilidade
Gestão
Trabalho em equipe
HABILIDADES

## Slide 12
programa
proposta
etapas
grupo
entregas
acompanhe
Publicação de normativo instituindo o grupo de trabalho, ou outro instrumento de instituição formal do grupo.
Ver modelo de portaria/ resolução
PASSO 3/4 – PUBLICAR NORMATIVO

## Slide 13
programa
proposta
etapas
grupo
entregas
acompanhe
Guia de Boas práticas LGPD – Governo Federal
SERPRO e LGPD: Segurança e Inovação
Curso Introdução à LGPD
Curso: Proteção de dados pessoais no setor público
Cartilha Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD – GT LGPD Governo do Estado de Minas Gerais
PASSO 4/4 – Realizar estudos sobre a LGPD
Uma vez definido, o grupo deverá procurar conhecer melhor a Lei 13.709/2018 e tentar nivelar o conhecimento dos membros.
Veja sugestões de materiais.

## Slide 14
about
proposta
etapas
grupo
entregas
acompanhe
01
02
03
Publicação de normativo
Ou outro modo de instituição formal do grupo
Equipe preparada para conduzir o programa
Plano de ação para a adequação, incluindo prazos e responsáveis
Entregas do grupo – FASE 1

## Slide 15
programa
proposta
etapas
grupo
entrgas
acompanhe
Acompanhe as atualizações e orientações do GT.
Obrigada!